УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Шипицынская СОШ»

/ Е. В. Селякова

Приказ № 702 от «25» ноября 2016 года

ПЛАН - ГРАФИК

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в МОУ «Шипицынская средняя общеобразовательная школа» в 2016/2017 учебном году

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое и организационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Своевременное доведение до участников образовательного процесса нормативных актов Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и науки Архангельской области, касающихся проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | по мере поступления | Зам. директора по УВР Красюкова И. В., классные руководители 9 х классов, классный руководитель 11 класса | Ознакомление с документами заинтересованных участников образовательного процесса |
| 1.2. | Издание приказа ОУ «Об организационно-технологическом обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОУ «Шипицынская СОШ» в мае-июне 2017 года» |  | апрель – май 2017 г. | Директор ОУ Селякова Е. В. | Приказ ОУ |
| 1.3. | Издание приказа ОУ «Об ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА» |  | октябрь 2016 г. | Директор ОУ Селякова Е. В. | Приказ ОУ |
| 2. | Предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Сведения о МОУ, о выпускниках текущего года; о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; об участниках проведения итогового сочинения (изложения); об отнесении участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов |  | до 18.11.2016. | Зам. директора по УВР Красюкова И. В. | Формирование РИС. Обеспечение качественного проведения ЕГЭ, ГВЭ в 2017 году в ППЭ - МОУ «Шипицынская СОШ» |
| 2.2. | Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, о форме ГИА |  | до 31.01.2017. |  |  |
| 2.3. | Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов |  | в течение 1 дня со дня получения сведений |  |  |
| 2.4. | Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизиты акта ОИВ |  | до 21.02.2017., 13.04.2017. |  |  |
| 2.5. | Сведения об общественных наблюдателях, реквизиты ОИВ об аккредитации |  | не позднее чем за 3 рабочих дня до экзамена |  |  |
| 2.6. | Наличие допуска к прохождению ГИА |  | в течение 1 дня со дня принятия решения |  |  |
| 2.7. | Распределение участников итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения) |  | До 30.11.2017., 24.01.2017., 25.04.2017. |  |  |
| 2.8. | Распределение участников ГИА по ППЭ, выделенным для проведения ГИА |  | до 01.03.2017., до 02.03.2017. |  |  |
| 2.9. | Сведения о проведении ГИА в ППЭ |  | в день проведения экзамена |  |  |
|  |  |  |  | ППЭ – руководители, специалисты по информационно-технологическому обеспечению проведения ГИА - Рухлова Е. В., Шахалев А. О. | Организованное проведение экзаменов в ППЭ |
| 2.10. | Сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ |  | в день проведения экзамена | ППЭ – руководители, специалисты по информационно-технологическому обеспечению проведения ГИА - Рухлова Е. В., Шахалев А. О. |  |
| 2.11. | Сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов |  | в день проведения экзамена | Общественные наблюдатели, члены ГЭК | Выявление нарушений |
| 2.12. | Сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения) |  | до 14.12.2016. 06.02.2017. 10.05.2016. | специалисты по информационно-технологическому обеспечению - Рухлова Е. В., Шахалев А. О. |  |
| 2.13. | Сканирование образов бланков участников ГИА и сведения об отсканированных образах бланков |  | в день проведения экзамена | Руководители ППЭ, специалисты по информационно-технологическому обеспечению - Рухлова Е. В., Шахалев А. О. |  |
| 2.14. | Сведения об использовании экзаменационных материалов |  | в день проведения экзамена | Руководители ППЭ, специалисты по информационно-технологическому обеспечению - Рухлова Е. В., Шахалев А. О. |  |
| 3. | Организация информирования участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |  |  |  |  |
| 3.1. | Информирование выпускников о местах регистрации и проведения итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2016 года |  |  |  |
| 3.2. | Информирование о сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации, местах регистрации на сдачу ЕГЭ |  | ноябрь 2016 года | Зам. директора по УВР Красюкова И. В., учитель информатики и ИКТ Ученикова И. А., классные руководители 9-х классов, классный руководитель 11 класса | Размещение информации на сайте и на тематическом стенде школы, в классных уголках 9, 11 классов, в общественных местах |
| 3.3. | Информирование о сроках проведения ГИА |  | февраль 2017 |  |  |
| 3.4. | Информирование о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций |  | февраль 2017 |  |  |
| 3.5. | Информирование о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА |  | за месяц до начала экзамена |  |  |
| 3.6. | Организация взаимодействия со средствами массовой информации по освещению вопросов организации, проведения и участия в ГИА |  | в течение 2016/2017 учебного года | Руководитель ОУ Селякова Е. В. |  |
| 3.7. | Размещение нормативных актов Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и науки Архангельской области, отдела образования администрации МО «Котласский муниципальный район», касающихся проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на сайте ОУ |  | в течение 2016/2017учебного года | Зам. директора по УВР Красюкова И. В., учитель информатики и ИКТ Ученикова И. А., руководители ШПО: Казанцева С. П., Травникова Т. В., классные руководители 9 классов, классный руководитель 11 класса | Готовность участников ГИА и их родителей (законных представителей) к государственной итоговой аттестации, размещение в ОУ, ППЭ информационных плакатов |
| 3.8. | Проведение информационно-разъяснительной работы для участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2017 году |  | в течение 2016/2017 учебного года |  |  |
| 3.9. | Консультирование учителей-предметников по вопросам технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по общеобразовательным предметам |  | на заседаниях РПО, ШПО в течение 2016/2017 учебного года | Зам. директора по УВР Красюкова И. В., руководители ШПО: Казанцева С. П., Травникова Т. В. | Информированность учителей-предметников по вопросам технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по общеобразовательным предметам |
| 3.10. | Обучение участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по вопросам технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, правилам проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (проведение инструктажей под роспись) |  | в течение 2016/2017 учебного года | Зам. директора по УВР Красюкова И. В., классные руководители 9-х классов, классный руководитель 11 класса | Готовность выпускников к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |
| 3.11. | Участие обучающихся 9-х и 11-х классов в предварительной диагностике готовности выпускников к ЕГЭ и ОГЭ, проводимой ГАУ АО ЦОКО |  | ноябрь – декабрь 2016 февраль 2017 |  |  |
| 3.12. | Проведение пробных экзаменов |  | апрель – май 2017 г. |  |  |
| 3.13. | Участие в областном родительском собрании в режиме видео-конференц-связи об особенностях проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2017 году |  | ВКС в течение 2016/2017 учебного года | Министерство образования и науки Архангельской области | Информирование родительской общественности |
| 4. | Организация подготовки специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |  |  |  |  |
| 4.1. | Консультирование учителей-предметников по вопросам технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по общеобразовательным предметам |  | в течение 2016/2017 учебного года | Зам. директора по УВР Красюкова И. В., руководители ШПО: Казанцева С. П., Травникова Т. В. | Готовность выпускников к сдаче ГИА, отсутствие нарушений при организации и проведении ГИА |
| 4.2. | Обучение руководителей и организаторов пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |  | март - май 2017 г. | Директор ОУ Селякова Е. В. | Отсутствие нарушений при организации и проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |
| 4.3. | Совещание при директоре ОУ «Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников» |  | март 2017 г. | Директор ОУ Селякова Е. В. | Грамотность организаторов ППЭ в подготовке и проведении ГИА |
| 4.4. | Обучение общественных наблюдателей по вопросам обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | март - апрель 2017 | Директор ОУ Селякова Е. В. | Отсутствие нарушений при организации и проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |
| 5. | Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности |  |  |  |  |
| 5.1. | Использование в работе приказа отдела образования администрации МО «Котласский муниципальный район» приказа МОУ «Об обработке и защите персональных данных обучающихся и их родителей (законных представителей)» |  | ноябрь 2016 | Директор ОУ Селякова Е. В. | Отсутствие нарушений законодательства в области защиты персональных данных |
| 5.2. | Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |  | во время проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Руководители ППЭ | Отсутствие нарушений установленного порядка доставки, хранения и использования экзаменационных материалов |
| 6. | Проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по расписанию, утверждённому федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации в соответствии с Положениями о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – Положения) |  | май-июнь 2017 | Директор ОУ Селякова Е. В., руководители ППЭ | Отсутствие нарушений |
| 6.2. | Организация ознакомления участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ с результатами экзаменов |  | май-июнь 2017 г. (не позднее 3-х рабочих дней со дня их утверждения председателем ГЭК) | Директор ОУ Селякова Е. В., зам. директора по УВР Красюкова И. В. | Отсутствие нарушений |
| 6.3. | Организация приёма и рассмотрения апелляций в соответствии с установленными Положениями |  | май-июнь 2017 | Директор ОУ Селякова Е. В., зам. директора по УВР Красюкова И. В. | Отсутствие нарушений |
| 7. | Подведение итогов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |  |  |  |  |
| 7.1 | Формирование отчётов о проведении и результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |  | июль -сентябрь 2017 г. | Директор ОУ Селякова Е. В., зам. директора по УВР Красюкова И. В. | Отчёты |
| 7.2 | Анализ проведения и результатов ЕГЭ |  | июль-сентябрь 2017 г. | Зам. директора по УВР Красюкова И. В., руководители ШПО: Казанцева С. П., Травникова Т. В. | Анализ результатов ЕГЭ |
| 7.3. | Отчёт зам. директора по УВР на педагогическом совете школы о проведении и о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2017 году |  | август 2017 г. | Зам. директора по УВР Красюкова И. В. | Анализ проведения и результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2017 г., постановка задач на 2017 – 2018 учебный год |
| 7.4. | Заседание методического совета «Итоги государственной итоговой аттестации выпускников в 2017 году и задачи на 2018 год. Управление качеством образования в ОУ» |  | октябрь 2017 г. | Зам. директора по УВР Красюкова И. В. | Анализ проведения и результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2017 г., постановка задач на 2018 год |
| 8. | Совершенствование преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 8.1. | Рассмотрение вопросов повышения качества преподавания учебных предметов с учётом результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на заседаниях ШПО |  | сентябрь-октябрь 2016 г. | Зам. директора по УВР Красюкова И. В., руководители ШПО: Казанцева С. П., Травникова Т. В. | Анализ результатов ГИА, повышение качества преподавания учебных предметов |
| 8.2. | Изучение методических материалов по результатам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2015 года, подготовленных председателями предметных комиссий по учебным предметам и размещённых на сайте ГАУ АО ЦОКО |  | октябрь 2016 г. | Педагоги ОУ | Повышение качества преподавания учебных предметов |
| 8.3. | Участие педагогов в видеоконференциях, проводимых ГАОУ АО ИОО, по итогам ГИА по предметам, подготовки к ГИА по предметам |  | в течение 2016/2017 учебного года | Педагоги МОУ «Шипицынская СОШ» | Качественная подготовка выпускников к ГИА |
| 8.4. | Участие в мониторинговых исследованиях качества общего образования, проводимых Рособрнадзором |  | в течение 2016/2017 учебного года | Министерство образования и науки Архангельской области; ГАУ АО ЦОКО; отдел образования администрации МО «Котласский муниципальный район»; директор ОУ Селякова Е. В. | Повышение квалификации педагогических работников, анализ результатов исследований |