**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор МОУ «Шипицынская СОШ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е. В. Селякова**

**Приказ № 572 от «26» декабря 2013 года**

**ПЛАН-ГРАФИК**

**введения федерального** **государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)**

**в МОУ «Шипицынская СОШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Результат** | **Ответственный** |
| **Организационно-управленческое обеспечение** | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в ОУ с 01.09.2015 года | Декабрь 2013 года | Приказ ОУ | Красюкова И. В. |
| 2. | Создание рабочей группы по ФГОС ООО | Январь 2014 года | Методическая продукция по различным направлениям деятельности в рамках реализации ФГОС ООО | Красюкова И. В.,  Чиркова О. В.,  Боброва С. А.,  Комарова Н. П.,  Казанцева С. П,  Травникова Т. В.,  Ускорцева Л. Г.,  Верещагина Н. В. |
| 3. | Размещение информации по введению ФГОС ООО на сайте ОУ | Постоянно | Оперативное информирование | Красюкова И. В.,  Ученикова И. А.,  Боброва С. А.,  Чупрова О. Ф. |
| 4. | Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС ООО и созданию условий для реализации основной образовательной программы основного общего образования на методическом совете школы, ШПО. | С января по декабрь 2014 года.  Раз в четверть. | Оперативное информирование | Красюкова И. В.,  Боброва С. А.,  Верещагина Н. В., Ускорцева Л. Г.,  Ускорцева Н. Н.,  Казанцева С. П.,  Травникова Т. В.,  зам. директора по ВР |
| 5. | Организация мониторинга готовности (в соответствии с картой самоанализа) общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО: | Февраль 2014г.,  Октябрь 2014,  Март 2015 г. | Анализ готовности ОУ к введению ФГОС | Красюкова И. В.,  Боброва С. А. |
| 5.1. | Подготовка информации о готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС ООО | До 01.03.2014г.  До 30. 10. 2014  До 01.04.2015г. | Карты самоанализа  Информационные таблицы | Красюкова И. В.,  Боброва С. А. |
| 5.2. | Создание информационного банка данных готовности ОУ к введению ФГОС ООО | До 01.09.2015 | Информационный банк | Селякова Е. В.,  Красюкова И. В.,  Боброва С. А. |
| 6. | Проведение экспертизы учебного плана ОУ | До 01.06.2015 | Учебный план ОУ | Красюкова И. В. |
| 7. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования | Один раз в квартал | Данные мониторинга | Селякова Е. В.,  Красюкова И. В., Боброва С. А. |
| 8. | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОУ по подготовке и введению ФГОС ООО | До 01.09.2015 | Приказ ОУ | Селякова Е. В. |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 9. | Внесение необходимых изменений в устав ОУ | До 01.09.2015 | Устав ОУ | Селякова Е. В. |
| 10. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности | До 15.06.2015 | Приказ ОУ  Основная образовательная программа ООО | Селякова Е. В.,  Красюкова И. В., Боброва С. А. |
| 10.1. | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования | До 15.06.2015 | Приказ ОУ | Зам. директора по ВР,  Верещагина Н. В. |
| 10.2. | Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования | До 15.06.2015 | Приказ ОУ | Чиркова О. В.., Боброва С. А. |
| 10.3. | Разработка программы формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования | До 15.06.2015 | Приказ ОУ | Красюкова И. В.,  Боброва С. А.,  Ускорцева Л. Г.,  Ускорцева Н. Н.,  Казанцева С. П.,  Травникова Т. В. |
| 10.4. | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | До 15.06.2015 | Приказ ОУ  Рабочие программы | Красюкова И. В.,  Ускорцева Л. Г.,  Ускорцева Н. Н.,  Казанцева С. П.,  Травникова Т. В.,  Верещагина Н. В., зам. директора по ВР. |
| 10.5. | Разработка и утверждение программ коррекционной работы образовательного учреждения | До 15.06.2015 | Приказ ОУ | Красюкова И. В.,  Боброва С. А.,  Комарова Н. П. |
| 11. | Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС ООО в образовательном учреждении | январь  2014 года | Приказ ОУ | Селякова Е. В. |
| 12. | Определение списка и заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО. Утверждение перечня учебников. | Март-май  2015 года | Комплект учебников  Приказ ОУ | Гриханина Е. Г.,  Апрасидзе Н. Г. |
| 13. | Приобретение и создание медиатеки по всем предметам | В течение 2014 года | ЭОР по всем предметам | Руководители ШПО;  Гриханина Е. Г. |
| 14. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, участвующим во введении ФГОС ООО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.  Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками[[1]](#footnote-2) | До 01.09.2015. | Приказ ОУ, необходимые локальные акты | Селякова Е. В. |
| 15. | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения. | До 01.09.2015 | Приказ ОУ, локальный акт | Селякова Е. В. |
| 16. | Разработка локальных актов, устанавливающих договорные отношения с учреждениями социума для организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО | До 01.09.2015 | Приказ ОУ, необходимые положения | Селякова Е. В. |
| 17. | Разработка и утверждение локальных актов о создании внутренней системы оценки качества образования | До 01.09.2015 | Приказ ОУ, локальный акт | Селякова Е. В.,  Красюкова И. В.,  Чиркова О. В.,  Боброва С. А.,  зам. директора по ВР |
| 18. | Оснащение ОУ компьютерами, современной техникой и мебелью. | В течение 2013-2015 гг. | Современное оборудова- ние, соответствующее нормам СанПиНа и противопожарной безопасности | Селякова Е. В.,  Шиловская Е. Б. |
| **Кадровое обеспечение** | | | | |
| 19. | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения | До 01.01.2014. | План-график прохождения курсовой подготовки | Красюкова И. В.,  Боброва С. А.. |
| 20. | Обеспечение участия в курсовых мероприятиях для всех учителей, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. | В течение 2014 года |  | Красюкова И. В.,  Боброва С. А. |
| 22. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения[[2]](#footnote-3) | До 01.09.2015 | Должностные инструкции работников | Селякова Е. В. |
| 23. | Создание системы методической работы в образовательном учреждении для обеспечения сопровождения введения ФГОС ООО | До 01.06.2014 | Приказ ОУ | Красюкова И. В.,  Ускорцева Л. Г. |
| 24. | Участие в районных педагогических чтениях «Реализация ФГОС в ОУ: организация и содержание образования» | Ноябрь 2014 | Распространение лучшего опыта в районе | Красюкова И. В.,  Боброва С. А.,  руководители ШПО |

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2008 г. № 424н «Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с работником федерального бюджетного учреждения и его примерной форме». [↑](#footnote-ref-2)
2. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2009 г. № 593. [↑](#footnote-ref-3)